高阳县应急管理局

2021年度预算项目绩效自评

工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

按照上级有关2021年度预算项目绩效自评工作要求，依据相关规定，我单位立即安排部署专人负责，各股室全力配合，确保预算项目绩效自评工作顺利完成。

本单位2021年初共列预算项目8个，资金491.19万元，全年累计拨付资金407.50万元。全年各项财务收支数据准确，严格按照《中华人民共和国会计法》以及各相关财务规定，开展日常财务管理。

二、绩效目标实现情况

2021年8个部门预算项目，全部按照年初工作计划有序开展，具体绩效目标实现情况如下：

1、安全生产执法监察经费项目

年初预算81.75万元，实际支出81.75万元。全年共执法检查生产经营单位722家次，查处隐患问题847条，立案95起，经济处罚缴纳到位139万元，责令停产停业（停工）1家，有力地震慑了安全生产违法行为，确保全县安全生产形势稳定好转。

2、村级安全生产信息员经费项目

年初预算8.568万元，实际支出8.496万元。及时足额为全县236名村级安全生产信息员发放待遇，确保安全生产监管工作顺利开展。

3、自然灾害综合风险普查项目

自然灾害综合风险普查（应急系统普查）项目年初预算120万元，实际支出71.04万元。自然灾害综合风险普查（应急系统普查）项目，县级工作已完成，为日后自然灾害防范工作提供科学依据。待省级汇总完成后，再支付余款。

4、*

5、自然灾害救助资金（农村住房灾害保险）项目

年初预算40万元，实际支出40万元。完成全县8万农户农村住房自然灾害保险参保工作。

6、农村住房灾害保险项目

年初预算16万元，实际支出16万元。此项目为省级补助自然灾害救助资金（农村住房灾害保险）项目县级配套资金。已完成全县8万农户农村住房自然灾害保险保费补贴工作。

7、专业应急队伍建设项目

年初预算50万元，实际支出15.789万元。已成立一支专业应急队伍，并配备一批常用应急救援装备，为应对突然事件提供强有力的保障。

8、庞口消防站消防车辆购置项目

年初预算170.8万元，实际支出170.3563万元。该项目为2020年为庞口镇消防站购置消防车辆尾款。购置的2辆消防车已完成验收并交付消防大队使用。

三、绩效目标设定质量情况

本单位通过对年初8个预算项目绩效进行认真自评，并与年初绩效目标进行对比，年初绩效目标设定切合实际工作，清晰准确，绩效指标全面完成、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

安全生产执法监察经费、村级安全生产信息员经费、自然灾害救助资金（农村住房灾害保险）、农村住房灾害保险和庞口消防站消防车辆购置6个项目全部按照年初计划圆满完成，预算执行率100%。专业应急队伍建设项目已按年初目标成立队伍、购置装备。年初预算装备数量、型号及标准有所调整，致使预算执行率偏低。

今后，我们将汲取本次预算绩效自评经验，认真剖析问题，完善各项相关制度，进一步强化预算编制管理，力争做到年初预算更加细致、更加合理、更加准确。

高阳县应急管理局

2022年3月25日