高阳县农业农村局
2022年度预算整体支出绩效自评工作报告
一、绩效自评工作开展情况
1、绩效自评工作开展情况
我单位按照县财政局安排部署，组织相关业务人员对预算项目绩效进行了评价工作。年初编制预算时，根据单位和项目实际设定项目绩效指标，项目结束后，根据年初设定的绩效指标，对项目进行自评。
2、部门日常财务管理情况
严格按照《高阳县农业农村局财务管理制度》执行项目资金的审批支付。支付流程：依据单位用款计划、预算计划向财政局申请国库集中支付计划数→经财政审核完单位填报用款计划审批表后下达计划数→根据实际报销的发票和合同等原始凭证支付给收款方。
二、绩效目标实现情况
2022年我单位安排预算项目83个。大部分项目按照预期绩效目标完成，个别项目因为新冠疫情、年底施工、项目内容变动、财政资金未能完成拨付等原因，不能完成全部工程绩效项目如下：

未完成绩效目标的项目情况

1、冀财农[2022]57号-地膜科学使用回收，下达资金9万元，实际拨付0万元，由于相关股室未提供完备信息所以未支付该笔资金。
2、冀财农[2021]149号-（高阳县庞佐镇高标准农田建设项目）下达资金1040万元，因项目正在建设中预计2023年6月底完工，待财政评审完成结算审计再进行资金拨付。
3、冀财农[2021]129号-提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（公厕，粪污无害化集中处理站，吸粪车项目）下达资金295万元，因资金下达较晚且尚未明确具体用途故资金未能进行拨付。
4、冀财农[2020]157号-2021年省级农田建设补助资金下达资金736万元，因项目正在进行财政结算评审，待财政结算评审完成后再进行资金拨付。

5、2022年大豆玉米带状复合种植项目，2022年总计下达资金120万元。由于县财政资金紧张，暂未打款。

6、高阳县2022年农作物病虫害监测预报项目，2022年总计下达资金10万元，由于县财政资金紧张，暂未打款。

7、2022年深松深耕项目，2022年总计下达资金70万元。由于县财政资金紧张，暂未打款。

保财农[2022]25号2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（双认证）项目，2022年总计下达资金5万元。由于县财政资金紧张，暂未打款。

冀财农[2021]159号-提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金(非洲猪瘟检测及检疫监管）项目2022年总计下达资金9.15万元。由于主管业务股室并未提供相关信息故为由进行支出。
2022年太行山农业创新驿站奖补项目，2022年下达资金15万元，由于资金到达时间较晚，临近年底封账时间因此未能进行支出。
2022年保定市农业特色产业奖补项目，2022年下达资金3万元，由于资金到达时间较晚，临近年底封账时间因此未能进行支出。
2022年现代农业园区市级奖补项目，2022年下达资金15万元，由于资金到达时间较晚，临近年底封账时间因此未能进行支出。
高阳县2022年度基层农技推广体系改革与建设补助项目，2022年下达资金84万元，作为农技员工资进行支出。
高标准农田建设项目（2017年高标准农田建设项目）2022年总计下达资金3000万元。由于主管业务股室并未提供相关信息故为由进行支出。
高素质农民培育项目，2022年下达资金30万元，由于疫情原因未能组织展开培训，因此并没有进行支出。
小王果庄环雄安乡村振兴示范区项目，2022年下达资金1000万元，由于主管业务股室并未提供相关信息故为由进行支出。
三、分项绩效目标完成情况

（一）做好高标准农田建设工作

绩效目标：用于农村农田道路修建及配套设施的基本建设

绩效指标：

数量指标：当年新增高标准农田35000亩
质量指标：项目建设合格率100%
时效指标：业务工作完成率100%
成本指标：项目实际支出按工程进进行支付。

社会效益指标：在全县产生的重大影响得到广大受众的充分认可。

满意度指标：受益群众满意和较满意的人数占总受益人数的比例的≥95%。

农村厕所改造工作

绩效目标：鼓励农村户用厕所退街，进院，入室彻底消除简陋旱厕，引导农村新建住户配套建设无害化卫生厕所，按照省市要求，改厕类型定为“三格式”
绩效指标：

数量指标：农村改造户厕数量3000座，公厕数量42座
质量指标：业务工作完成率100%

时效指标：资金发放准时率100%
成本指标：按预算资金完成率100%
社会效益指标：为我县实现美丽乡村建设提高我县美丽乡村知名度提供有力保障。

动物疫病防治工作
绩效目标：该项目分为动物无害化处理和基层强制免疫，对村级防疫员发放误工补贴，对病死猪进行无害化处理
绩效指标：
数量指标：补贴病死猪数量4812头。

质量指标：强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上

时效指标：完工及时率100%
成本指标：经费使用率100%。

社会效益指标：为我县养殖环节无害化处理和基层强制免疫方面提供有力保障
满意度指标：受益群众满意和较满意的人数占总受益人数的比例的≥95%。

乡村振兴建设项目

绩效目标：建设乡村振兴示范区，小王果庄镇五个村小游园建设，村标建设及坑塘治理，用于村庄街巷道路硬化基础设施建设类等方面，村庄清洁及农村贫困户脱贫工作

绩效指标：

数量指标：完成我县73个村庄和2条道路的硬化和铺设路肩，
质量指标：业务工作完成率100%
时效指标：完工及时率100%
成本指标：项目实际支出控制在预算内。

社会效益指标：在我县产生重大影响，得到广大受众群体的充分认可。

满意度指标：受益群众满意和较满意的人数占总受益人数的比例的≥95%。

四、绩效目标设定质量情况
1、部门职责相关性，预算项目与部门职责、工作规划和重点工作相关。
2、预算项目相关性，确定的预算项目合理，预算项目与工作活动密切相关；项目预算安排和工作活动合理。
3、绩效目标设立科学性，预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作活动、部门年度工作目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
4、绩效指标设立科学性，预算项目有明确的绩效指标，指标设置能准确反映项目目标完成情况，可细化量化，可衡量。
五、整改措施及结果应用
1、存在的问题：预算编制按照年度内可预见性的工作任务确定年度预算项目，但在实际支付实行中存在一定的差异。
2、整改措施：加强学习，提高思想认识，组织人员认真学习预算法等相关法律法规，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，严格管理控制经费支出。规范财务运行，加强预算支出管理，严格在财政局批复资金范围内使用，确保支出合法、真实。
3、经验和做法应用：对项目进行及时整理归纳分析，将其作为改善预算管理的工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标体系，逐步建立适合我单位特点的绩效评价体系。在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。
高阳县农业农村局

2023年3月10日
