## 汇总
开发区2023年度项目绩效自评情况
单位：万元
序号 | 项目名称 | 调整预算 | 支出金额 | 预算执行进度 | 自评得分
1 | 招商推介经费 | 68.9373 | 68.9373 | 100% | 100
2 | 冀财债【2022】31号-2022年第七批新增政府债劵资金（高阳县庞佐工业园区基础设施及配套建设项目） | 311.68 | 92.593 | 30% | 93
3 | 开发区产业发展规划编制 | 0 | 0 | 0% | 10
4 | 开发区区域评估（A、B、C、D包） | 0 | 0 | 0% | 90
5 | 开发区区域评估（水资源、节能、文物保护、防洪排涝、水土保持） | 0 | 0 | 0% | 82
6 | 招商引资奖励 | 0 | 0 | 0% | 10
7 | 综合事务管理（劳务派遣） | 8.8784 | 8.8784 | 100% | 100
8 | 开发区平安路35kv、10kv电力线路拆旧及线杆建设 | 0 | 0 | 0% | 90
9 | 开发区编制印染企业入园技术性文件（发展规划建议）经费 | 27 | 27 | 100% | 100
10 | 循环经济成果展馆改造升级工作项目 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | 开发区落实薪酬待遇 | 79.3294 | 79.3294 | 100% | 100
12 | 开发区再生水车间布展改造 | 8.8494 | 8.8494 | 100% | 100
13 | 开发区办公用房租金 | 0 | 0 | 0% | 60
14 | 开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设 | 0 | 0 | 0% | 90
15 | 开发区展馆 | 26.9052 | 26.9052 | 100% | 90
16 | 冀财债【2021】52号-高阳循环经济示范区建设项目一期 | 356.0285 | 0 | 0% | 90
17 | 冀财债【2021】52号-高阳循环经济示范区建设项目二期 | 247.0185 | 0 | 0% | 90
合计 |  | 1134.6267 | 312.4927 | 28% | 80.94

## 招商推介
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 河北高阳经济开发区管理委员会 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 招商推介经费 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 68.9373 |  | 到位数 | 68.9373 |  | 执行数 | 68.9373 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 68.9373 |  | 其中：财政资金 | 68.9373 |  | 其中：财政资金 | 68.9373
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 推进招商引资工作效能，特别是提高、宣传等方面任务的完成，更好的推进招商引资工作有序快速发展 |  |  |  | 外出招商34次，推进招商引资工作效能 |  |  |  |  | 99%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 组织或参加召开招商推介会次数 | 20 | = | 100 | 人次 | 164 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 工作高质量完成率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 企业提质增效度 | 40 | ≥ | 50 | % | 80 | 完成 | 40
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈哲 | [5 empty] | 联系电话： | 6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 庞佐基建
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位：河北高阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财债【2022】31号-2022年第七批新增政府债券资金（高阳县庞佐工业园区基础设施及配套建设项目） |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 311.68 |  | 到位数 | 311.68 |  | 执行数 | 92.593 |  | 30%
| 其中：财政资金 | 311.68 |  | 其中：财政资金 | 311.68 |  | 其中：财政资金 | 92.593
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 对庞佐工业园区内S529 省道（庞家佐段）进行配套设施改造和建设，包括停车位、标识标牌、公共交通设施等配套设施的设计施工以及对道路两侧进行环境整治；交通基础设施更加便捷，园区配套设施水平更加完善，推进工业园区人居环境和营商环境建设 |  |  |  | 已竣工并投入使用 |  |  |  |  | 80%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 便道环境整治 | 20 | = | 30782 | 平方米 | 30782 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 项目总体竣工验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 项目总体按期完成率 | 10 | = | 100 | % | 80 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 投资成本情况 | 10 | ≤ | 110 | % | 100 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 人居环境满意度 | 30 | = | 80 | % | 100 | 完成 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | = | 80 | % | 100 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 30 | 未完成 | 3
| 自评总分 | [8 empty] | 93
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：陈哲 联系电话：6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 产规
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位：河北高阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 开发区产业发展规划编制 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 0 |  | 到位数 | 0 |  | 执行数 | 0 |  | 0%
| 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完成高阳经济开发区产业发展规划的编制工作。 |  |  |  | 高阳经济开发区产业发展规划初稿已完成，正在按照要求修改。 |  |  |  |  | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 方案数量 | 10 | = | 1 | 套 | 0.5套 | 未完成 | 5
|  | 质量指标 | 规划调整结果通过率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 未完成 | 5
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 未完成 | 0
|  | 成本指标 | 合同费用满足情况 | 20 | ≤ | 100 | % |  | 未完成 | 0
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 开发区的管控加强情况 | 40 | = | 100 | % |  | 未完成 | 0
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 0 | 未完成 | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 10
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：陈哲 联系电话：6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 四评
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 河北高阳经济开发区管理委员会 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 开发区区域评估（A、B、C、D包） |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 0 |  | 到位数 | 0 |  | 执行数 | 0 |  | 0%
| 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完成开发区地震安全性D包评估 |  |  |  | 已完成开发区地震安全性D包评估 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 区域评估数量 | 20 | = | 1 | 套 | 1 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 区域评估结果通过情况 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 区域评估完成时间 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 合同费用满足情况 | 10 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 免费共享 | 40 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 40
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 0 | 完成 | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 90
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈哲 | [5 empty] | 联系电话： | 6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 五评
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 河北高阳经济开发区管理委员会 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 开发区区域评估（水资源、节能、文物保护、防洪排涝、水土保持） |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 0 |  | 到位数 | 0 |  | 执行数 | 0 |  | 0%
| 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完成开发区水资源论证、节能评估、文物保护、防洪排涝专项规划、区域水土保持方案五项评估 |  |  |  | 完成开发区水资源论证、节能评估、防洪排涝专项规划、区域水土保持方案三项评估，文物保护已形成初稿，正在修改。 |  |  |  |  | 90%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 区域评估数量 | 20 | = | 5 | 套 | 4套 | 未完成 | 16
|  | 质量指标 | 区域评估结果通过情况 | 10 | = | 100 | 通过 | 80 | 未完成 | 8
|  | 时效指标 | 区域评估完成时间 | 10 | = | 90 | 天 | 90 | 未完成 | 8
|  | 成本指标 | 合同费用满足情况 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 免费共享度 | 40 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 40
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 0 | 未完成 | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 82
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈哲 | [5 empty] | 联系电话： | 6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 招商奖励
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位：河北高阳经济开发区管理委员会 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 招商引资奖励 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 0 |  | 到位数 | 0 |  | 执行数 | 0 |  | 0%
| 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 规范做好招商引资政策兑现工作，进一步强化招商引资政策的激励引导作用，确保各项政策、奖励落实到位，推动招商引资取得更大成效发展。 |  |  |  | 完成了2个企业的审核工作 |  |  |  |  | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 落实奖励项目数 | 20 | = | 4 | 个 | 0 | 未完成 | 10
|  | 质量指标 | 资金发放准确率 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 | 10 | ≥ | 90 | % | 0 | 未完成 | 0
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | 0 | 未完成 | 0
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 激励引导企业数量 | 40 | = | 25 | 个 | 0 | 未完成 | 0
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 0 | 未完成 | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 10
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：陈哲 联系电话：6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 派遣
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 河北高阳经济开发区管理委员会 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 开发区综合事务管理费（劳务派遣） |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 8.8784 |  | 到位数 | 8.8176 |  | 执行数 | 8.8176 |  | 99%
| 其中：财政资金 | 8.8784 |  | 其中：财政资金 | 8.8176 |  | 其中：财政资金 | 8.8176
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
加快推进开发区各项建设任务，特别是统计、土地、规划方面任务的完成，更好的推进开发区有序快速发展
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 20 | ≥ | 2 | 人 | 2人 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 工作高质量完成率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 10 | ≥ | 80 | % | 85 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工作开展的持续性 | 40 | = | 100 | % |  | 完成 | 40
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈哲 | [5 empty] | 联系电话： | 6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 线杆
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 河北高阳经济开发区管理委员会 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 开发区平安路35kv、10kv电力线路拆旧及线杆建设 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 0 |  | 到位数 | 0 |  | 执行数 | 0 |  | 0%
| 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 为平安路建设排除障碍 |  |  |  | 未开展 |  |  |  |  | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 工程量完成率 | 20 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提供支撑度 | 40 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 40
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 0% | 未完成 | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 90
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈哲 | [5 empty] | 联系电话： | 6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 企业入园
附件1
高阳县2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 河北高阳经济开发区管理委员会 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 开发区编制印染企业入园技术性文件（发展规划建议）经费 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 27 |  | 到位数 | 27 |  | 执行数 | 27 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 27 |  | 其中：财政资金 | 27 |  | 其中：财政资金 | 27
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完成高阳县印染园区入园企业用地分配方案及高阳县纺织印染产业集聚区发展规划建议的编制工作 |  |  |  | 正在进行高阳县印染园区入园企业用地分配方案及高阳县纺织印染产业集聚区发展规划建议的编制工作 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 方案数量 | 10 | = | 1 | 套 | 1 | 完成 | 10
|  | 质量指标 | 方案质量 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 合同费用满足情况 | 20 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 20
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提供支撑 | 40 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 40
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 100 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈哲 | [5 empty] | 联系电话： | 6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 展馆升级
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 河北高阳经济开发区管理委员会 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 开发区循环经济成果展馆改造升级 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 0 |  | 到位数 | 0 |  | 执行数 | 0 |  | 0%
| 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完成开发区循环经济成果展馆改造升级 |  |  |  | 项目重复已取销 |  |  |  |  | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 工程量完成率 | 20 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 | 10 | ≥ | 90 | % | 0 | 未完成 | 0
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | 0 | 未完成 | 0
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提供支撑度 |  | ≥ | 90
|  | 生态效益指标 | 展馆环境改善度 | 40 | ≥ | 90 | % | 0 | 未完成 | 0
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 0% | 未完成 | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 0
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目重复已取销
填报人： | 陈哲 | [5 empty] | 联系电话： | 6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 薪酬
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 河北高阳经济开发区管理委员会 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 开发区落实薪酬待遇 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 95.5696 |  | 到位数 | 94.4809 |  | 执行数 | 94.4809 |  | 99%
| 其中：财政资金 | 95.5696 |  | 其中：财政资金 | 94.4809 |  | 其中：财政资金 | 94.4809
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
落实开发区机关人员薪酬待遇
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 落实基础薪酬人数 | 20 | = | 9 | 人 | 9 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 资金发放准确率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 10 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 开发区机关业务提升度 | 40 | ≥ | 50 | % | 50 | 完成 | 40
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 10 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈哲 | [5 empty] | 联系电话： | 6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 再生水
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 河北高阳经济开发区管理委员会 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 开发区再生水车间布展改造 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 8.8494 |  | 到位数 | 8.8494 |  | 执行数 | 8.8494 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 8.8494 |  | 其中：财政资金 | 8.8494 |  | 其中：财政资金 | 8.8494
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完成开发区再生水车间布展改造工作 |  |  |  | 已完成改造工作 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 工程量完成率 | 20 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 工程质量 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 完工时间 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 合同价款 | 10 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 展馆环境改善度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 40
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 1 | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈哲 | [5 empty] | 联系电话： | 6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 房租
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 河北高阳经济开发区管理委员会 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 开发区办公用房租金 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 15.7883 |  | 到位数 | 15.7883 |  | 执行数 | 15.7883 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 15.7883 |  | 其中：财政资金 | 15.7883 |  | 其中：财政资金 | 15.7883
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完成房租支付，保障机关办公 |  |  |  | 未支付 |  |  |  |  | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 履行房租合同个数 | 10 | = | 1 | 个 | 0 | 未完成 | 0
|  | 质量指标 | 合同履约率 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0
|  | 时效指标 | 支付完成时间 | 10 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0
|  | 成本指标 | 项目费用满足情况 | 20 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 办公效率 | 40 | ≥ | 80 | % | 1 | 完成 | 40
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 0 | 未完成 | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 60
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈哲 | [5 empty] | 联系电话： | 6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 电信围墙
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 河北高阳经济开发区管理委员会 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 开发区中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 0 |  | 到位数 | 0 |  | 执行数 | 0 |  | 0%
| 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完成中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设 |  |  |  | 完成中国电信智慧云基地高阳园区项目临时围墙建设 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 围墙建设长度 | 20 | = | 2880 | 米 | 2880米 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 质量合格率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 及时拨付 | 10 | = | 100 | % | 90 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高工程项目进度 | 40 | ≥ | 80 | % | 100 | 完成 | 40
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 0 | 未完成 | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 90
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈哲 | [5 empty] | 联系电话： | 6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 展馆
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 河北高阳经济开发区管理委员会 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 开发区循环经济成果展馆改造升级 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 0 |  | 到位数 | 0 |  | 执行数 | 0 |  | 0%
| 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完成开发区循环经济成果展馆改造升级 |  |  |  | 已完成展馆改造升级 |  |  |  |  | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 工程量完成率 | 20 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 工程质量 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 完工时间 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 合同价款 | 10 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 展馆环境改善度 | 40 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 40
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 0 | 未完成 | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 90
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈哲 | [5 empty] | 联系电话： | 6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 一期
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 河北高阳经济开发区管理委员会 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财债【2021】52号-高阳循环经济示范区建设项目一期 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 601.9162 |  | 到位数 | 601.9162 |  | 执行数 | 0 |  | 0%
| 其中：财政资金 | 601.9162 |  | 其中：财政资金 | 601.9162 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完成正阳路道路各项建设，提升九通一平建设水平 |  |  |  | ①修建路长达到957.412米。②路面宽度达到红线均宽40米，采用双幅路横断面形式。③建筑面积39671.45㎡。④停车数量达到280辆。⑤充电桩数量达到12个。⑥土地平整面积达到100亩。完成设计目标 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 修建长度 | 20 | ≥ | 675.38 | 米 | 675.38 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 工程质量 | 10 | 文字描述 |  | 合格 | 已完成部分已达到验收标准 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 工程合同规定时间内竣工 | 10 | = | 10 | 天 | 完成 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 合同价款 | 10 | 文字描述 |  | 能 | 能 | 未完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 入驻企业增加 | 15 | = | 2 | 个 | 2 | 完成 | 15
|  | 社会效益指标 | 出行便利 | 15 | 文字描述 |  | 是 | 提供便利 | 完成 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 企业满意程度 | 10 | = | 80 | % | 80 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 0% | 未完成 | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 90
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈哲 | [5 empty] | 联系电话： | 6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 二期
附件1
高阳县2023年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 河北高阳经济开发区管理委员会 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财债【2021】52号-高阳循环经济示范区建设项目二期 |  | 项目级次 | 县级项目 |  | 实施（主管）单位 | 河北高阳经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 319.454 |  | 到位数 | 319.454 |  | 执行数 | 0 |  | 0%
| 其中：财政资金 | 319.454 |  | 其中：财政资金 | 319.454 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完成创新街道路各项建设，提升九通一平建设水平 |  |  |  | 完成项目二期各项建设 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 修建长度 | 20 | ≥ | 675.38 | 米 | 675.38 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 工程质量 | 10 | 文字描述 |  | 合格 | 已完成部分已达到验收标准 | 完成 | 10
|  | 时效指标 | 工程合同规定时间内竣工 | 10 | = | 10 | 天 | 完成 | 完成 | 10
|  | 成本指标 | 合同价款 | 10 | 文字描述 |  | 能 | 能 | 未完成 | 10
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 入驻企业增加 | 15 | = | 2 | 个 | 2 | 完成 | 15
|  | 社会效益指标 | 出行便利 | 15 | 文字描述 |  | 是 | 提供便利 | 完成 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 企业满意程度 | 10 | = | 80 | % | 80 | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 0% | 完成 | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 90
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 陈哲 | [5 empty] | 联系电话： | 6609919
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。